附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部科技类等专业教室设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 222.230595 |  | 222.230595 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好地实现素质教育目标，按照教学要求，于2021年完成培养学生对于专业技术所需的包括机器人、物联网、人工智能等多方面专业教室的配置，保障学校教学任务开展。 |  |  |  |  |  | 已完成2021年确定的目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目数量 |  |  | 机器人教室两间 物联网实验室一间 人工智能实验室一间 航天科技实验室一间 | 已完成合同签订及订货，按合同约定付款 | 5 |  | 4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：使用面积 |  |  | 不小于600平米 | 已完成合同签订及订货，按合同约定付款 | 5 |  | 4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 尚未验收 | 7 |  | 5.6 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：质量标准 |  |  | 满足《教学设备安全要求》GB？21746-2008？ | 尚未验收 | 8 |  | 6.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 |  |  | 2021年4月-2021年5月 | 因审批原因，项目在2021年底完成合同签订 | 3 |  | 2.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  |  | 2021年5月-2021年6月 | 因审批原因，项目在2021年底完成合同签订 | 3 |  | 2.4 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  |  | 指标3：实施完成 |  |  | 2021年8月30日以前 | 因审批原因，项目在2021年底完成合同签订 | 4 |  | 3.2 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤222.230595万元 | 222.230595万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 专业教室可以创立良好的教学情境，有助于老师积极地参与到学生的学习活动中，通过与学生的彼此合作与交流，构建和谐的师生情感。这样的教学可以有效的激发出学生学习兴趣，学习效率也会因此而大幅度提升。 | 尚未验收投入使用 | 30 |  | 24 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度指标 |  |  | ≥95% | 尚未验收投入使用 | 10 |  | 8 |  | 该项目有部分资金于2022年拨付，导致执行偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |