项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教育教学家具等配置项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 213.407000 | 213.407000 | | 213.080000 | 10 | 99.85% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 213.407000 | 213.407000 | | 213.080000 | — | 99.85% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | — | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过本项目实施，满足学校新增学生的正常教育教学对家具使用需求。 | | | | | | 配置完成，新增学生正常进行教育教学活动。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防冲撞升降桩 | | | =8个 | 8个 | 3 | 3.00 | 无 | |
| 宿舍床具 | | | =240个 | 240个 | 4 | 4.00 | 无 | |
| 书包柜 | | | =600个 | 600个 | 4 | 4.00 | 无 | |
| 学生课桌椅 | | | =450个 | 450个 | 4 | 4.00 | 无 | |
| 质量指标 | 家具质量-验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | 5.00 | 无 | |
| 安全环保性-环保检测 | | | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 时效指标 | 项目进度-完成项目准备 | | | 2024年6月 | 2024年6月 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 项目进度-完成项目评审 | | | 2024年7月 | 2024年7月 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 项目进度-完成招标，项目验收合格 | | | 2024年10月 | 2024年10月 | 5 | 5.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本指标 | | | ≤213.407万元 | 213.080000万元 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障教育教学 | | | 满足学校正常运行需求，为师生提供良好的教学环境，促进教育质量不断提高。 | 满足 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益  指标 | 有害物释放量 | | | 符合国家环保标准 | 符合 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | | | 大于15年 | 大于15年 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 老师使用满意度 | | | ＞90% | 95% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100.00 |  | |